## ai 회의록
회 의 록 (1/5)
일 시 | 2026-06-24 17:51 |  | 부 서 | 통합사업팀 (IBD Team)
주 관 | 이주혁 |  | 작 성 자 | 이주혁 사원
참 석 자 | 전직원 (대표님 포함)
안 건 | 정기 업무 보고_2026-06-24
회 의 내 용
펨토사이언스 주간 회의록 리포트
일시: 2024년 5월 27일 (스크립트 기준)
참석자: 김무환 대표 외 임직원 일동
작성자: 펨토사이언스 전문 비서 AI
---
[주요 발표 및 공유 내용]
• 글로벌 시장 진출 가속화 필요성 강조: 현재 개발된 장비의 해외
수출을 위한 적극적인 영업 전략 수립 및 실행이 중요함을 강조함. 특히,
제품의 우수성 및 한국어 설명 불필요성을 명확히 인지하고, 가격 인상 없이
판매 경쟁력을 확보해야 함을 언급함.
• 3대 과제 진행 현황:
• ICP 표준화: 6월 말까지 완료 예정이며, 해당 일정 준수를
재확인함.
• PCVD 표준화: 일본향 발표 준비가 필요하며, 6월 첫째 주 HLS
및 MRPG 관련 내용을 이주혁 프로와 윤진성 프로가 공동 발표할 예정임.
• 툴로(TULO) 프로젝트: 현재 기술적 내용 교환을 넘어 상업적 조건
협의 단계로 전환되었으며, 고객의 상업적 요구사항과 당사의 기술 확보 목표를
고려한 전략적 접근이 필요함을 공유함.
• AI 도입 및 활용 방안:
• 적용 분야: 경비정산, 도면/BOM 연동, 회의록 자동화(녹음 인식
정확도 개선 필요), 홈페이지 레퍼런스 구축, 장비 진단 기능 등
다방면에서의 AI 도입을 추진 중임을 공유함.
• 장비 진단 AI 개발 현황: 유 박사님 주도로 경북대 OES 장비
연동을 통해 가스 및 압력 등 장비 상태 진단 기능을 개발 완료하였으며,
현재 시뮬레이션 테스트 중임을 보고함. 향후 실제 장비에 적용하여 시험할
회 의 록 (2/5)
회 의 내 용
계획임.
• 경영 효율화 및 역량 강화 지시:
• 한수(아웃소싱) 활용의 중요성: Class B 장비 조립 및 서비스
업무 등 비핵심 업무에 대한 과감한 아웃소싱을 통해 핵심 역량 집중 및 인력
운용의 효율성을 극대화할 필요성을 강조함.
• 개발 일정 및 납기 준수: 각 프로젝트별 개발 일정 및 납기 준수의
중요성을 역설하며, 초기 단계부터 BOM 및 견적 취합 등 철저한 준비가
필요함을 지시함.
• 조직 문화 및 역량 강화: 레벨 1에서 레벨 2로의 전환 가속화 및
표준화 작업을 통한 경쟁력 확보를 강조하며, 능동적이고 전략적인 업무 수행을
요청함.
• 예산 운용 계획: 상반기는 예산에 다소 유연성을 부여하나, 하반기에는
PALD 신규 개발 건을 제외한 모든 프로젝트에 대해 엄격한 예산 집행을 할
것임을 명확히 함.
• 연구소 환경 개선: 크린룸 및 연구소 공간의 청결 유지, 재물 조사
실시, 비품 관리(종이 박스 지양, 플라스틱 박스 활용) 등을 통한 효율적인
연구 환경 조성을 지시함.
• 고모님 업무 보고: 현재 총 5개의 과제가 진행 중이며, 1억 규모의
협약 평가 진행 및 9월 종료 과제 등 전반적인 연구 과제 현황을 공유함.
연구 노트 작성을 철저히 할 것을 당부함.
---
[향후 추진 일정 및 해야 할 일(To-Do)]
회 의 록 (3/5)
회 의 내 용
1. 생산 및 영업 부문
• PCVD 표준화 발표 준비 (이주혁 프로, 윤진성 프로):
• 6월 첫째 주 HLS 및 MRPG 발표 일정을 확정하고, 관련 자료를
신속히 준비할 것.
• 장비 사양서 작성 연습 (전 직원):
• PCVD 장비 등 주요 제품의 사양서를 빈 종이에 직접 작성하는
연습을 통해 제품 숙련도를 높일 것.
• 핵심 부품 사양 숙지 (전 직원):
• A사 펌프와 B사 펌프 비교 등 장비 핵심 부품의 사양을 명확히
이해하고 숙지할 것.
• 한수(아웃소싱) 활용 계획 수립 및 실행 (관련 부서장):
• 클래스 B 장비 조립 및 서비스 업무의 아웃소싱 계획을 수립하고,
단계별 이관 일정을 명확히 제시하여 실행할 것.
2. 개발 및 기술 부문
• 툴로(TULO) 프로젝트 상업적 협의 (김준민 팀장):
• 고객과의 상업적 조건 협의를 본격화하고, 레퍼런스 및 기술 획득
방안을 면밀히 검토할 것.
• 관련 정보 및 진행 상황을 신속히 공유할 것.
• AI 도면/BOM 연동 기능 개발 (김경민 프로):
• PCVD 도면의 AI 연동 및 BOM 추출 기능 개발을 준비할 것.
• AI 홈페이지 레퍼런스 구축 (박홍근 프로):
• AI를 활용한 레퍼런스 데이터 구축 및 홈페이지 연동 방안을
구체화하고, 진행 상황을 정기적으로 공유할 것.
• AI 전용 PC 구매 (조인오 프로):
회 의 록 (4/5)
회 의 내 용
• 조립 PC 방식의 견적서 작성을 완료하고 구매를 신속히 진행할 것.
(조립 PC 방식 승인 완료)
• 개발팀 프로젝트 관리 (김준민 팀장):
• 각 프로젝트별 전체 금액, BOM을 취합하여 대표님께 보고하고, 해당
내용을 기반으로 예산을 집행할 것.
• 성균관대 ICP 장비 등 납기 일정을 철저히 준수할 것.
• AI 개발 현황 공유 (유 박사님):
• 진행 중인 AI 개발 업무 현황(경북대 OES 장비 연동 등)을
김준민 팀장 및 김다다 팀장에게 간략히 공유할 것.
• 연구 노트 작성 철저 (전 연구 인력):
• 진행되는 모든 연구 활동에 대해 연구 노트를 성실히 작성할 것.
3. 전사 공통 및 지원 부문
• 회의용 툴 표준화 및 구매 (IBD 팀):
• 시간 제약이 없는 회의용 툴(예: 마이크로소프트 Teams,
Google Meet 등)을 선정하고, 필요한 라이선스를 구매하여 전사에
공지할 것.
• NAS 접근 권한 및 문서 정리 (조유정 대리, 김다다 팀장):
• 6월 초까지 NAS 접근 권한을 정리하고, 문서 분류 체계를 확립하여
본격적인 문서 관리 시스템을 시행할 것.
• 연구소 및 크린룸 정리 정돈 (전 연구소 인력):
• 연구소 내 재물 조사를 철저히 실시하고, 공간을 깔끔하게 정리하며,
불필요한 종이 박스를 제거하고 플라스틱 박스를 활용하여 비품을 체계적으로
관리할 것.
• 연구 과제 현황 공유 (고모님):
회 의 록 (5/5)
회 의 내 용
• 진행 중인 과제 목록 및 현황을 전 직원에게 공유하여 업무 연관성을
파악할 수 있도록 할 것.
• 회사 전체의 레벨 업 (전 직원):
• 수동적인 자세를 지양하고, 비즈니스 관점에서 전술적, 전략적 판단을
통해 회사 발전에 기여할 수 있도록 적극적으로 업무에 임할 것.
---
-- 이상 --