## 3번
회 의 록 ( 1 / 2 )
|  |  |  | 담당 | 대리 | 팀장 | 대표
일 시 | 2026-07-09 13:58 | 부 서 | 통합사업팀 (IBD Team)
주 관 | 이주혁 | 작 성 자 | 이주혁 사원
참 석 자 | 전직원 (대표님 포함)
안 건 | 정기 업무 보고_2026-07-09
회 의 내 용 | 1. [영업 현황 및 장비 표준화 추진]
• 장비 6건, 총 1.8억 원 수주 완료. 해외(미라텍, 3MF) 문의 활발하며 건별 계약 진행 요망.
• 영남대 장비 2건 입찰 예정. ICP 장비 표준화(견적, BOM, 사양서, 영문 PPT) 작업 완료 및
제어 구조 특허 추가 검토 요망.
2. [납품, 서비스 및 생산 현황]
• 6월 납품 4건 완료, 7월 납품 4건 예정. 한스코리아 건은 7월로 이월 완료.
• 6월 서비스 실적 1,800만원, 상반기 누적 1.4억 원 달성(전년비 50%↑). 26년 목표
2.5억 원 달성을 위한 노력 요망.
• 하반기 한스코리아와 서비스 협업 관련 2차 미팅 및 정기 메일 발송 진행 요망.
• 공장 제작 7건 진행 중이며, 6인치 장비 1건 출고 완료.
• 통합형 장비 실재고 0대이나 7월 중 6대 추가 입고 예정. XLS25 추가 발주 시 APC 도입을
고려한 수량 조절 바람.
회 의 록 ( 2 / 2 )
회 의 내 용 | 3. [핵심 기술 개발 및 성능 개선 과제]
• MFC V5.1 개발 완료(7/30 장비 부착 예정). V5.2는 DAC-MCU 전압 차 개선 및 로직
수정 추진 요망.
• Sheet Impedance 정확도 90% 미만 영역 보완 및 증폭부 개선을 통한 성능 향상 추진 요망.
• RF 매처 개발 평가 보드 및 스케매틱 수정 지연 관련 진행 지원 필요.
• LF Bias Ion Energy 개선 및 추가 측정 진행 중이며, AI 데이터용 테스트 장비 1대
추가 지원 결정.
4. [사내 AI 시스템 구축 및 디지털 전환(DX)]
• 논문 검색 AI 웹 개발 완료(TOP 3 추천, 영문 검색, 공식 홈페이지 연동). 외부 고객 사용성
테스트 및 지도의 위경도 표시 제거 검토 요망.
• AI 룸 PC 4대 할당 완료(비전/문서/코딩 목적별 GPU 차등 배분), 금일 첫 가동 목표.
• 시스템 장애 대비 알람 구축 및 비상전원(UPS) 보완 검토 요망.
5. [해외 외주 제작 및 품질 관리]
• 중국 PECVD 외주 제작 6단계 중 4단계(가공) 진행 중. 기술/상업 조건, 발주, 수입 준비 완료.
• NDA 계약, EXW 물류 리스크 대응, 8월 포워딩 업체 선정 등 리스크 관리 철저 요망.
• 초도품 현장 점검 및 우시 전시회 출장 시 병행 검토.
• 부품 규격 통일(Level 2, 3)을 통한 원가 절감 및 자체 조립 유도.
-- 이 상 --
회 의 록 ( 3 / )
회 의 내 용
회 의 록 ( 4 / )
회 의 내 용